## ประกาศ
แบบรายงานผลการปฎิบัติตามแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 (ไตรมาสที่ 1)
หน่วยงานแขวงทางหลวงระยอง กรม/จังหวัด ระยอง กระทรวงคมนาคม
ลำดับที่ | แผนงาน | หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน |  | ลักษณะงาน (√) |  | วิธีการ (√) |  |  |  |  | แผนปฎิบัติการ |  |  | แผนการจ่ายเงิน |  | เป็นไปตามแผน (√) | ไม่เป็นไปตามแผน (√) | หมายเหตุ
และสิ่งก่อสร้าง
| งาน/โครงการ | รายงาน | จำนวนหน่วยนับ | งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป | งานที่เสร็จภายในปี........... | จัดซื้อ | จัดจ้าง | สอบราคา | ประ กวดราคา | อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา(เดือน/ปี) | คาดว่าจะลงนามในสัญญา(เดือน/ปี) | คาดว่าจะมีการส่งมอบ ปี.......(เดือน/ปี) | งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ปี...............(ล้านบาท) | เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ(ล้านบาท)
1 | งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่ทำการ และสิ่งก่อสร้างประกอบ | 1 | แห่ง | [6 empty] | √ | รย./eb/1 /2564 | 2564 | 2564 | 1900000
| สำนักงานหมวดทางหลวง หมวดทางหลวงเชิงเนิน แขวงทางหลวงระยอง | [9 empty] | ลว. 5 พ.ย. 63
จ.ระยอง ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0503 ตอน ระยอง – กะเฉด
ที่ กม.223+650
2 | งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ | 1 | แห่ง | [6 empty] | √ | รย./eb/2 /2564 | 2564 | 2564 | 1200000
| ระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงวังจันทร์ | [9 empty] | ลว. 5 พ.ย. 63
แขวงทางหลวงระยอง จ.ระยอง ทางหลวงหมายเลข 344
ตอนควบคุม 0201 ตอน คลองเขต - ยุบชงโค ที่ กม.78+063
3 | งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ | 1 | แห่ง | [6 empty] | √ | รย./eb/3 /2564 | 2564 | 2564 | 1700000
| ระดับชำนาญงาน (ระดับ 1-2) แขวงทางหลวงระยอง จ.ระยอง | [9 empty] | ลว. 6 พ.ย. 63
ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0502 ตอน มาบตาพุด - ระยอง
กม 219+000 (ด้านซ้ายทาง)
4 | งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ | 1 | แห่ง | [6 empty] | √ | รย./eb/4 /2564 | 2564 | 2564 | 714000
| แขวงทางหลวงระยอง จ.ระยอง ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0502 | [9 empty] | ลว. 6 พ.ย. 63
ตอน มาบตาพุด - ระยอง ที่ กม 219+000 (ด้านซ้ายทาง)
5 | งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3145 | 15625 | ตร.ม. | [6 empty] | √ | รย./eb/5 /2564 | 2564 | 2564 | 5400000
| ตอนควบคุม 0101 ตอน บ้านเพ – ท่าเรือแกลง ระหว่าง กม.5+370 - | [9 empty] | ลว. 17 พ.ย. 63
กม.6+572
6 | งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยง | 27525 | ตร.ม. | [6 empty] | √ | รย./eb/6 /2564 | 2564 | 2564 | 20600000
| ระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0503 ตอน ระยอง-กะเฉด | [9 empty] | ลว. 17 พ.ย. 63
ตอน 1 ระหว่าง กม.245+865 - กม.247+115
7 | งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3 | 40205 | ตร.ม. | [6 empty] | √ | รย./eb/7 /2564 | 2564 | 2564 | 13627000
| ตอนควบคุม 0503 ตอน ระยอง – กะเฉด ระหว่าง กม.227+757 - | [9 empty] | ลว. 17 พ.ย. 63
กม.229+530
8 | งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยง | 26595 | ตร.ม. | [6 empty] | √ | รย./eb/8 /2564 | 2564 | 2564 | 20000000
| ระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0501 ตอน พลูตาหลวง - | [9 empty] | ลว. 17 พ.ย. 63
มาบตาพุด ระหว่าง กม.187+710 – กม.189+018
9 | งานจ้างเหมางานปรับปรุงทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 3 | 1 | แห่ง | [6 empty] | √ | รย./eb/9 /2564 | 2564 | 2564 | 980000 |  |  |  | ยกเลิก
| ตอนควบคุม 0504 ตอน กะเฉด-นายายอาม ตอน 4 | [9 empty] | ลว. 18 พ.ย. 63 | [6 empty] | ไม่มีผู้เสนอราคา
ระหว่าง กม.252+275 - กม.252+555
10 | งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยง | 16620 | ตร.ม. | [6 empty] | √ | รย./eb/10 /2564 | 2564 | 2564 | 20000000
| ระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0503 ตอน ระยอง-กะเฉด | [9 empty] | ลว. 23 พ.ย. 63
ตอน 2 ระหว่าง กม.237+850 – กม.238+550
11 | งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3 | 12600 | ตร.ม. | [6 empty] | √ | รย./eb/11 /2564 | 2564 | 2564 | 4767000
| ตอนควบคุม 0601 ตอน ป่าเตียน - บ้านสิ้ว ตอน 2 (ชื่อตอนเก่า) | [9 empty] | ลว. 23 พ.ย. 63
ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0504 ตอน กะเฉด - นายายอาม ตอน2
(ชื่อตอนใหม่) ระหว่าง กม.281+550 - กม.282+695 (RT)
12 | งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยง | 16765 | ตร.ม. | [6 empty] | √ | รย./eb/12 /2564 | 2564 | 2564 | 20000000
| ระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0504 ตอน กะเฉด - | [9 empty] | ลว. 23 พ.ย. 63
ป่าเตียน ตอน 1 (ชื่อตอนเก่า) ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0504
ตอน กะเฉด - นายายอาม ตอน 1 (ชื่อตอนใหม่) ระหว่าง กม.271+490 -
กม.272+170
13 | จ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม | 1 | แห่ง | [6 empty] | √ | รย./eb/13 /2564 | 2564 | 2564 | 1950000
| 0503 ตอน ระยอง – กะเฉด ตอน 5 ระหว่าง กม. 246+421 – | [9 empty] | ลว. 23 พ.ย. 63
กม.247+037
14 | งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยง | 30850 | ตร.ม. | [6 empty] | √ | รย./eb/14 /2564 | 2564 | 2564 | 22900000 |  |  |  | ยกเลิก
| ระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 3191 ตอนควบคุม 0102 | [9 empty] | ลว. 24 พ.ย. 63 | [6 empty] | ไม่มีผู้เสนอราคา
ตอน แยกนิคมพัฒนา – อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล ระหว่าง กม.22+490 –
กม.23+892
15 | งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3574 | 41305 | ตร.ม. | [6 empty] | √ | รย./eb/15 /2564 | 2564 | 2564 | 13840000
| ตอนควบคุม 0201 ตอน เขาน้อย - บ้านค่าย ตอน 1 (ชื่อตอนเก่า) | [9 empty] | ลว. 24 พ.ย. 63
ทางหลวงหมายเลข 3574 ตอนควบคุม 0201 ตอน เขาคันทรง - เขาน้อย
ตอน 1 (ชื่อตอนใหม่) ระหว่าง กม.22+610 - กม.24+595
16 | งานจ้างเหมาทำการโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ | 1 | แห่ง | [6 empty] | √ | รย./eb/16 /2564 | 2564 | 2564 | 14000000
| บนทางหลวงหมายเลข 3191 ตอนควบคุม 0102 ตอน แยกนิคมพัฒนา – | [9 empty] | ลว. 24 พ.ย. 63
อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล ระหว่าง กม.21+880 - กม.22+490
17 | งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 3 | 1 | แห่ง | [6 empty] | √ | รย./eb/17 /2564 | 2564 | 2564 | 1205000
| ตอนควบคุม 0503 ตอน ระยอง – กะเฉด ตอน 2 | [9 empty] | ลว. 24 พ.ย. 63
ระหว่าง กม.228+422 - กม.228+854
18 | งานจ้างเหมาทำการซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร | 1 | แห่ง | [6 empty] | √ | รย./eb/18 /2564 | 2564 | 2564 | 1161000
| (ซ่อมไฟสัญญาณจราจร) บนทางหลวงหมายเลข 3574 ตอนควบคุม 0202 | [9 empty] | ลว. 24 พ.ย. 63
ตอน บ้านค่าย - ระยอง ตอน 3 ระหว่าง กม.56+104 - กม.56+105
19 | งานจ้างเหมาทำการเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 363 | 1 | แห่ง | [6 empty] | √ | รย./eb/19 /2564 | 2564 | 2564 | 760000 |  |  |  | ยกเลิก
| ตอนควบคุม 0100 ตอน ศูนย์ราชการระยอง - นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด | [9 empty] | ลว. 24 พ.ย. 63 | [6 empty] | ไม่มีผู้เสนอราคา
ระหว่าง กม.5+100 - กม.7+760
20 | จ้างเหมาทำการติดตั้งป้ายจราจร บนทางหลวงหมายเลข 344 | 1 | แห่ง | [6 empty] | √ | รย./eb/20 /2564 | 2564 | 2564 | 1015000 |  |  |  | ยกเลิก
| ตอนควบคุม 0202 ตอน ยุบชงโค - แกลง ที่ กม.98+950 - กม.99+355 | [9 empty] | ลว. 25 พ.ย. 63 | [6 empty] | ไม่มีผู้เสนอราคา
21 | งานจ้างเหมาทำการซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร | 1 | แห่ง | [6 empty] | √ | รย./eb/21 /2564 | 2564 | 2564 | 1254000 |  |  |  | ยกเลิก
| (ซ่อมไฟสัญญาณจราจร) บนทางหลวงหมายเลข 3574 ตอนควบคุม 0201 | [9 empty] | ลว. 25 พ.ย. 63 | [6 empty] | ไม่มีผู้เสนอราคา
ตอน เขาคันทรง-บ้านค่าย ตอน 1 ระหว่าง กม.14+542 - กม.14+543
22 | งานจ้างเหมาทำการซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร | 1 | แห่ง | [6 empty] | √ | รย./eb/22 /2564 | 2564 | 2564 | 600000
| (ซ่อมไฟสัญญาณจราจร) บนทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0504 | [9 empty] | ลว. 25 พ.ย. 63
ตอน กะเฉด - นายายอาม ตอน 19 ระหว่าง กม.275+676 - กม.275+677
23 | งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 3 | 1 | แห่ง | [6 empty] | √ | รย./eb/23 /2564 | 2564 | 2564 | 1605000
| ตอนควบคุม 0503 ตอน ระยอง – กะเฉด ตอน 1 | [9 empty] | ลว. 25 พ.ย. 63
ระหว่าง กม.227+500 - กม.228+112
24 | งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 3 | 1 | แห่ง | [6 empty] | √ | รย./eb/24 /2564 | 2564 | 2564 | 1008000 |  |  |  | ยกเลิก
| ตอนควบคุม 0504 ตอน กะเฉด – นายายอาม ตอน 3 | [9 empty] | ลว. 26 พ.ย. 63 | [6 empty] | ไม่มีผู้เสนอราคา
ระหว่าง กม.251+814 - กม.252+174
25 | งานจ้างเหมาทำการซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร | 1 | แห่ง | [6 empty] | √ | รย./eb/25 /2564 | 2564 | 2564 | 828000
| (ซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง) บนทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0504 | [9 empty] | ลว. 26 พ.ย. 63
ตอน กะเฉด – นายายอาม ตอน 16 ระหว่าง กม.270+828 -
กม.271+285
26 | งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 3 | 1 | แห่ง | [6 empty] | √ | รย./eb/26 /2564 | 2564 | 2564 | 1288000 |  |  |  | ยกเลิก
| ตอนควบคุม 0504 ตอน กะเฉด – นายายอาม ตอน 5 | [9 empty] | ลว. 26 พ.ย. 63 | [6 empty] | ไม่มีผู้เสนอราคา
ระหว่าง กม.253+462 - กม.253+930
27 | งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตรายบนทางหลวงหมายเลข 3 | 1 | แห่ง | [6 empty] | √ | รย./eb/27 /2564 | 2564 | 2564 | 1675000
| ตอนควบคุม 0504 ตอน กะเฉด - นายายอาม ตอน 6 | [9 empty] | ลว. 26 พ.ย. 63
ระหว่าง กม.255+660 – กม.256+248
28 | งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตรายบนทางหลวงหมายเลข 3 | 2 | แห่ง | [6 empty] | √ | รย./eb/28 /2564 | 2564 | 2564 | 1820000
| ตอนควบคุม 0504 ตอน กะเฉด - นายายอาม ตอน 7 | [9 empty] | ลว. 26 พ.ย. 63
ระหว่าง กม.256+902 – กม.257+430
29 | งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 3 | 1 | แห่ง | [6 empty] | √ | รย./eb/29 /2564 | 2564 | 2564 | 2498000
| ตอนควบคุม 0504 ตอน กะเฉด – นายายอาม ตอน 2 | [9 empty] | ลว. 27 พ.ย. 63
ระหว่าง กม.250+430 - กม.251+438
30 | งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 3 | 1 | แห่ง | [6 empty] | √ | รย./eb/30 /2564 | 2564 | 2564 | 2097000
| ตอนควบคุม 0504 ตอน กะเฉด – นายายอาม ตอน 1 | [9 empty] | ลว. 27 พ.ย. 63
ระหว่าง กม.248+770 - กม.249+598
31 | งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 3 | 1 | แห่ง | [6 empty] | √ | รย./eb/31 /2564 | 2564 | 2564 | 4637000
| ตอนควบคุม 0504 ตอน กะเฉด – นายายอาม ตอน 1 | [9 empty] | ลว. 27 พ.ย. 63
ระหว่าง กม.280+014 - กม.282+007
32 | งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 3 | 1 | แห่ง | [6 empty] | √ | รย./eb/32 /2564 | 2564 | 2564 | 2454000
| ตอนควบคุม 0503 ตอน ระยอง – กะเฉด ตอน 3 | [9 empty] | ลว. 27 พ.ย. 63
ระหว่าง กม.231+066 - กม.232+074
33 | งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 3 | 1 | แห่ง | [6 empty] | √ | รย./eb/33 /2564 | 2564 | 2564 | 1649000 |  |  |  | ยกเลิก
| ตอนควบคุม 0503 ตอน ระยอง - กะเฉด ตอน 4 | [9 empty] | ลว. 27 พ.ย. 63 | [6 empty] | ไม่มีผู้เสนอราคา
ระหว่าง กม.231+844 - กม.232+000
34 | งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตรายบนทางหลวงหมายเลข 3 | 1 | แห่ง | [6 empty] | √ | รย./eb/34 /2564 | 2564 | 2564 | 3301000
| ตอนควบคุม 0504 ตอน กะเฉด - นายายอาม ตอน 15 | [9 empty] | ลว. 27 พ.ย. 63
ระหว่าง กม.269+818 - กม.270+384 และ กม.272+064 -
กม. 272+513
35 | งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตรายบนทางหลวงหมายเลข 3 | 1 | แห่ง | [6 empty] | √ | รย./eb/35 /2564 | 2564 | 2564 | 2822000
| ตอนควบคุม 0504 ตอน กะเฉด - นายายอาม ตอน 8 | [9 empty] | ลว. 27 พ.ย. 63
ระหว่าง กม.257+430 – กม.258+336
36 | งานจ้างเหมาทำการโครงการยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตราย | 1 | แห่ง | [6 empty] | √ | รย./eb/36 /2564 | 2564 | 2564 | 12030000
| ข้างทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0504 | [9 empty] | ลว. 27 พ.ย. 63
ตอน กะเฉด-นายายอาม ตอน 1 ระหว่าง กม.278+090 - กม.281+457
37 | งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข | 1 | แห่ง | [6 empty] | √ | รย./eb/37 /2564 | 2564 | 2564 | 2800000 |  |  |  | ยกเลิก
| 3 ตอน ตอนควบคุม 0504 ตอน กะเฉด-นายายอาม ตอน 1 | [9 empty] | ลว. 30 พ.ย. 63 | [6 empty] | ไม่มีผู้เสนอราคา
ระหว่าง กม.281+463 - กม.281+464
38 | งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3 | 1 | แห่ง | [6 empty] | √ | รย./eb/38 /2564 | 2564 | 2564 | 2700000 |  |  |  | ยกเลิก
| ตอนควบคุม 0504 ตอน กะเฉด-นายายอาม ตอน 2 | [9 empty] | ลว. 30 พ.ย. 63 | [6 empty] | ไม่มีผู้เสนอราคา
ระหว่าง กม.286+937 - กม.286+938
39 | งานจ้างเหมาทำการเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง บนทางหลวงหมายเลข | 1 | แห่ง | [6 empty] | √ | รย./eb/39 /2564 | 2564 | 2564 | 760000
| 363 ตอนควบคุม 0100 ตอน ศูนย์ราชการระยอง - นิคมอุตสาหกรรม | [9 empty] | ลว. 1 ธ.ค. 63
มาบตาพุด ระหว่าง กม.5+100 - กม.7+760
40 | งานจ้างเหมางานปรับปรุงทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม | 1 | แห่ง | [6 empty] | √ | รย./eb/40 /2564 | 2564 | 2564 | 980000
| 0504 ตอน กะเฉด-นายายอาม ตอน 4 ระหว่าง กม.252+275 - | [9 empty] | ลว. 7 ธ.ค. 63
กม.252+555
41 | งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 3 | 1 | แห่ง | [6 empty] | √ | รย./eb/41 /2564 | 2564 | 2564 | 1008000
| ตอนควบคุม 0504 ตอน กะเฉด – นายายอาม ตอน 3 | [9 empty] | ลว. 7 ธ.ค. 63
ระหว่าง กม.251+814 - กม.252+174
42 | จ้างเหมาทำการติดตั้งป้ายจราจร บนทางหลวงหมายเลข 344 | 1 | แห่ง | [6 empty] | √ | รย./eb/42 /2564 | 2564 | 2564 | 1015000 |  |  |  | ยกเลิก
| ตอนควบคุม 0202 ตอน ยุบชงโค - แกลง ที่ กม.98+950 - กม.99+355 | [9 empty] | ลว. 7 ธ.ค. 63 | [6 empty] | ไม่มีผู้เสนอราคา
43 | งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 3 | 1 | แห่ง | [6 empty] | √ | รย./eb/43 /2564 | 2564 | 2564 | 1288000
| ตอนควบคุม 0504 ตอน กะเฉด – นายายอาม ตอน 5 | [9 empty] | ลว. 8 ธ.ค. 63
ระหว่าง กม.253+462 - กม.253+930
44 | งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 3 | 1 | แห่ง | [6 empty] | √ | รย./eb/44 /2564 | 2564 | 2564 | 1649000
| ตอนควบคุม 0503 ตอน ระยอง - กะเฉด ตอน 4 | [9 empty] | ลว. 14 ธ.ค. 63
ระหว่าง กม.231+844 - กม.232+000
45 | งานจ้างเหมาทำการซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร | 1 | แห่ง | [6 empty] | √ | รย./eb/45 /2564 | 2564 | 2564 | 1254000
| (ซ่อมไฟสัญญาณจราจร) บนทางหลวงหมายเลข 3574 ตอนควบคุม 0201 | [9 empty] | ลว. 17 ธ.ค. 63
ตอน เขาคันทรง-บ้านค่าย ตอน 1 ระหว่าง กม.14+542 - กม.14+543
แบบฟอร์มแนบ 2

## สัญญา
แบบรายงานผลการปฎิบัติตามแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 (ไตรมาสที่ 1)
หน่วยงานแขวงทางหลวงระยอง กรม/จังหวัด ระยอง กระทรวงคมนาคม
ลำดับที่ | แผนงาน | หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน |  | ลักษณะงาน (√) |  |  |  | การเบิก - จ่าย |  | เป็นไปตามแผน (√) | ไม่เป็นไปตามแผน (√) | หมายเหตุ
และสิ่งก่อสร้าง
| งาน/โครงการ | รายงาน | จำนวนหน่วยนับ | จัดหาโดยวิธี | ประกาศสอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี) | ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี) | การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี) | เงินงบประมาณ(ล้านบาท) | เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ(ล้านบาท)
1 | งานจ้างเหมาทำการซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร | 1 | แห่ง | (e-bidding) | รย./eb/18 /2564 | รย.1/2564 | 1961-12-17 | 588260 |  | √
| (ซ่อมไฟสัญญาณจราจร) บนทางหลวงหมายเลข 3574 ตอนควบคุม 0202 |  |  |  | ลว. 24 พ.ย. 63 | ลว. 18 ต.ค. 61
ตอน บ้านค่าย - ระยอง ตอน 3 ระหว่าง กม.56+104 - กม.56+105
แบบฟอร์มแนบ 2
1